|  | Приложение Утвержден приказом департамента образования от 27 февраля 2010 года № 226 |
| --- | --- |

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования Пуровского района

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить План основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования района | до 1 марта 2010 года | Приказ департамента образования | Жупина А.А. |
| 2. | Обеспечить функционирование на сайте департамента образования консультационного он-лайн центра по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | до 1 марта 2010 года | Сайт департамента образования | Пойманова Н.Я. Казакова Н.Ф. |
| 3. | Разместить на сайте департамента образования федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования | до 27 февраля 2010 года | Сайт департамента образования | Пойманова Н.Я. |
| 4. | Изучить и использовать в работе экспертную карту (экспертный лист) по оценке готовности муниципальных образовательных систем (образовательных учреждений) к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, разработанную ДО ЯНАО | До 01 сентября 2010 г. | Экспертная карта | Пойманова Н.Я. Руководители ОУ |
| 5. | Изучить и использовать в работе методические рекомендации для общеобразовательных учреждений автономного округа по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, разработанные ДО ЯНАО | До 01 сентября 2010 г. | Методические рекомендации | Пойманова Н.Я. Руководители ОУ |
| 6. | Организовать мониторинг готовности образовательных учреждений района к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | ежеквартально | Мониторинг | Н.Я. Пойманова |
| 7. | Изучить и использовать в работе примерную основную образовательную программу начального общего образования для общеобразовательных учреждений автономного округа с учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов, проживающих в автономном округе, разработанную ДО ЯНАО | До 01 сентября 2010 г. | Примерная основная образовательная программа | Пойманова Н.Я. Руководители ОУ |
| 8. | Внести изменения в учебные планы общеобразовательных учреждений района, в которых изучается родной (нерусский) язык, установить количество занятий, отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения | До 01 сентября 2010 г | Учебный план | Пойманова Н.Я. Руководители ОУ |
| 9. | Обеспечить прохождение курсовых мероприятий для учителей начальной школы образовательных учреждений района, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в 2010-2011 учебном году | Первое полугодие 2010 года | План-график курсовых мероприятий | Н.Я. Пойманова Руководители ОУ |
| 10. | Внести необходимые изменения в уставы общеобразовательных учреждений района | До 01 сентября 2011 года | Уставы ОУ | Руководители ОУ, Пиляк М.В. |
| 11. | Разработать образовательную программу начального общего образования образовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | До 01 сентября 2011 года | Программа | Н.Я. Пойманова Руководители ОУ |
| 13. | Адаптировать и использовать в работе примерную программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, разработанную ДО ЯНАО | До 01 сентября 2011 года | Программа | Пойманова Н.Я. Семёнова Е.Г. |
| 14. | Адаптировать и использовать в работе примерную программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования, разработанную ДО ЯНАО | До 01 сентября 2011 года | Программа | Пойманова Н.Я. Семёнова Е.Г. |
| 15. | Разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов | До 01 сентября 2011 года | Программа | Руководители ОУ |
| 16. | Разработать и утвердить программу коррекционной работы образовательного учреждения | До 01 сентября 2011 года | Программа | Руководители ОУ |
| 17. | Обеспечить необходимые условия для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта, в период каникул - организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей | До 1 сентября 2011 года | Методические рекомендации | Семёнова Е.Г. Руководители ОУ |
| 18. | Создать условия для комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций | До 1 сентября 2011 года | Методические рекомендации | Пойманова Н.Я., Кузнецова Л.П., Водянникова Ж.О. Окунева С.В. Руководители ОУ |
| 19. | Обеспечить подготовку тьюторов образовательного учреждения для сопровождения реализации индивидуальных учебных планов | 2010-2011 учебный год | План-график курсовых мероприятий | Пойманова Н.Я. |
| 20. | Обеспечить прохождение курсовых мероприятий для учителей начальной школы образовательных учреждений района, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | 2010-2011 учебный год | План-график курсовых мероприятий Программа курсов | Пойманова Н.Я. |
| 21. | Осуществление контроля за введением федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования | Постоянно | Приказ | Жупина А.А. Кузнецова Л.П. ОкуневаС.В. Семёнова Е.Г. |
| 22. | Представлять в управление региональной политики в сфере образования департамента образования автономного округа информацию о ходе выполнения Плана основных мероприятий ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. | Ежеквартально (10.04., 10.07., 10.10., 10.01.11 г.и т. д.) | Отчёты | Жупина А.А. Пойманова Н.Я. Кузнецова Л.П. Семёнова Е.Г. |